## 503 Благоуст
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"Комплексное благоустройство территории МО "Свердловское городское поселение" на 2015-2017 г.г.
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия | Ожидаемый результат
[5 empty] | 2015 | 2016 | 2017
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Задача 1. Содержание и ремонт сетей уличного освещения, оплата электроэнергии
1.1. | Оплата электроэнергии, потребляемой сетями уличного освещения | Бюджет МО "Свердловское городское поселение" | 2015-2017 г.г. | 6000 | 2000 | 2000 | 2000 | отдел ЖКХ администрации МО "Свердловское гп", финансово-экономический отдел | Оплата электроэнергии, потребляемой сетями уличного освещения, повысит освещенность дорог, понизит количество нарушений общественного порядка
1.2. | Содержание и ремонт уличного освещения | Бюджет МО "Свердловское городское поселение" | 2015-2017 г.г. | 7373.5 | 1576 | 3644.5 | 2153 | отдел ЖКХ администрации МО "Свердловское гп", финансово-экономический отдел | Содержание и ремонт уличного освещения обеспечит безопасность и комфортность проживания населения
| Итого по задаче 1: |  |  | 13373.5 | 3576 | 5644.5 | 4153
Задача 2. Благоустройство дворовых территорий МО "Свердловское городское поселение"
2.1. | Установка нового детского игрового и спортивного оборудования на детских и спортивных площадках | Бюджет МО "Свердловское городское поселение" | 2015-2017 г.г. | 2618.2 | 618.2 | 2000 | 0 | отдел ЖКХ администрации МО "Свердловское гп", МКУ "Единая служба Заказчика" | Установка нового детского игрового и спортивного оборудования на детских площадках на территории МО "Свердловское гп" способствует физическому развитию детей и подростков
2.2. | Обследование, ремонт и обслуживание оборудования детских и спортивных площадок | Бюджет МО "Свердловское городское поселение" | 2015-2017 г.г. | 2604.5 | 689.5 | 815 | 1100 | отдел ЖКХ администрации МО "Свердловское гп", МКУ "Единая служба Заказчика" | Обследование, ремонт и обслуживание детского игрового оборудования с целью предотвращения детского травматизма
2.3. | Ремонт и покраска металлического ограждения вокруг детских площадок и газонов на дворовых территориях | Бюджет МО "Свердловское городское поселение" | 2015-2017 г.г. | 2873.2373 | 2316.3 | 56.9373 | 500 | отдел ЖКХ администрации МО "Свердловское гп", МКУ "Единая служба Заказчика" | Ремонт и восстановление декоративного ограждения вокруг детских площадок и газонов на дворовых территориях для обустройства места отдыха детей
2.4. | Приобретение, доставка и установка малых архитектурных форм на территории МО "Свердловское городское поселение" | Бюджет МО "Свердловское городское поселение" | 2015-2017 г.г. | 863.4 | 744.9 | 118.5 | 0 | отдел ЖКХ администрации МО "Свердловское гп", МКУ "Единая служба Заказчика" | Доставка и установка малых аритектурных форм обеспечит санитарную и экологическую безопасность, улучшит внешний вид поселения
2.5. | Благоустройство дворовой территории мкрн 2 между домами №50 и №51 | Бюджет МО "Свердловское городское поселение" | 2015-2017 г.г. | 3112.7 | 3112.7 | 0 | 0 | отдел ЖКХ администрации МО "Свердловское гп", МКУ "Единая служба Заказчика" | обеспечит санитарную и экологическую безопасность, улучшит внешний вид поселения
2.6. | Благоустройство дворовой территории мкрн 2 д.№53 и устройство тротуара д.№54 | Бюджет МО "Свердловское городское поселение" | 2015-2017 г.г. | 1960.5 | 1960.5 | 0 | 0 | отдел ЖКХ администрации МО "Свердловское гп", МКУ "Единая служба Заказчика" | обеспечит санитарную и экологическую безопасность, улучшит внешний вид поселения
2.7. | Блгоустройство дворовой территории у д.№8, мкрн 1 | Бюджет МО "Свердловское городское поселение" | 2015-2017 г.г. | 197.8 | 197.8 | 0 | 0 | отдел ЖКХ администрации МО "Свердловское гп", МКУ "Единая служба Заказчика" | обеспечит санитарную и экологическую безопасность, улучшит внешний вид поселения
2.8. | Проектирование и устройство спортивной площадки для кроссфита и ГТО (бывший теннисный корт), д. Новосаратовка | Бюджет МО "Свердловское городское поселение" | 2015-2017 г.г. | 3402 | 3402 | 0 | 0 | отдел ЖКХ администрации МО "Свердловское гп", МКУ "Единая служба Заказчика" | способствует физическому развитию детей и подростков
2.9. | Подготовка и устройство детской площадки с благоустройством (бывший теннисный корт), д. Новосаратовка | Бюджет МО "Свердловское городское поселение" | 2015-2017 г.г. | 247.5 | 247.5 | 0 | 0 | отдел ЖКХ администрации МО "Свердловское гп", МКУ "Единая служба Заказчика" | способствует физическому развитию детей и подростков
2.10. | Благоустройство дворовой территории у домов № 26 и № 33, мкрн 1, г.п.им. Свердлова | Бюджет МО "Свердловское городское поселение" | 2015-2017 г.г. | 125.7 | 0 | 125.7 | 0 | отдел ЖКХ администрации МО "Свердловское гп", МКУ "Единая служба Заказчика" | обеспечит санитарную и экологическую безопасность, улучшит внешний вид поселения
2.11. | Снос расселённых домов по 185-ФЗ и последующая утилизация | Бюджет МО "Свердловское городское поселение" | 2015-2017 г.г. | 2317.5756 | 1400 | 917.5756 | 0 | отдел ЖКХ администрации МО "Свердловское гп", МКУ "Единая служба Заказчика" | обеспечит санитарную и экологическую безопасность, улучшит внешний вид поселения
2.12. | Благоустройство дворовой территории с посадкой саженцев кустов и деревьев и устройство площадок из тротуарной плитки у домов №№ 34,35 мкрн 1, г.п.им. Свердлова, мкрн 1 | Бюджет МО "Свердловское городское поселение" | 2015-2017 г.г. | 124.1 | 0 | 124.1 | 0 | отдел ЖКХ администрации МО "Свердловское гп", МКУ "Единая служба Заказчика" | обеспечит санитарную и экологическую безопасность, улучшит внешний вид поселения
2.13. | Благоустройство территории у домов № 7, № 5 вдоль Западного проезда, мкрн 1, г.п.им. Свердлова | Бюджет МО "Свердловское городское поселение" | 2015-2017 г.г. | 1466.5 | 0 | 0 | 1466.5 | отдел ЖКХ администрации МО "Свердловское гп", МКУ "Единая служба Заказчика" | обеспечит санитарную и экологическую безопасность, улучшит внешний вид поселения
2.14. | Благоустройство дворовой территории у дома № 30, мкрн 2, г.п.им. Свердлова | Бюджет МО "Свердловское городское поселение" | 2015-2017 г.г. | 85.4526 | 0 | 85.4526 | 0 | отдел ЖКХ администрации МО "Свердловское гп", МКУ "Единая служба Заказчика" | обеспечит санитарную и экологическую безопасность, улучшит внешний вид поселения
2.15. | Благоустройство дворовой территории возле домов № 50,51,55 мкрн 2, г.п.им. Свердлова | Бюджет МО "Свердловское городское поселение" | 2015-2017 г.г. | 925.9245 | 0 | 925.9245 | 0 | отдел ЖКХ администрации МО "Свердловское гп", МКУ "Единая служба Заказчика" | обеспечит санитарную и экологическую безопасность, улучшит внешний вид поселения
2.16. | Благоустройство внутридворовой территории дома № 7, мкрн 1, г.п.им.Свердлова | Бюджет МО "Свердловское городское поселение" | 2015-2017 г.г. | 1277.0707 | 0 | 1277.0707 | 0 | отдел ЖКХ администрации МО "Свердловское гп", МКУ "Единая служба Заказчика" | обеспечит санитарную и экологическую безопасность, улучшит внешний вид поселения
2.17. | Снос здания Овцинского сельсовета в мкрн 1, г.п.им. Свердлова | Бюджет МО "Свердловское городское поселение" | 2015-2017 г.г. | 167.5916 | 0 | 167.5916 | 0 | отдел ЖКХ администрации МО "Свердловское гп", МКУ "Единая служба Заказчика" | обеспечит санитарную и экологическую безопасность, улучшит внешний вид поселения
2.18. | Снос самовольных построек | Бюджет МО "Свердловское городское поселение" | 2015-2017 г.г. | 300 | 0 | 300 | 0 | отдел ЖКХ администрации МО "Свердловское гп", МКУ "Единая служба Заказчика" | обеспечит санитарную и экологическую безопасность, улучшит внешний вид поселения
2.19. | Подготовка ПСД по благоустройству площади Надежды, мкрн 1, г.п.им. Свердлова | Бюджет МО "Свердловское городское поселение" | 2015-2017 г.г. | 3898.9853 | 0 | 3898.9853 | 0 | отдел ЖКХ администрации МО "Свердловское гп", МКУ "Единая служба Заказчика" | обеспечит санитарную и экологическую безопасность, улучшит внешний вид поселения
2.20. | Закупка, доставка и монтаж информационных стендов | Бюджет МО "Свердловское городское поселение" | 2015-2017 г.г. | 865 | 0 | 465 | 400 | отдел ЖКХ администрации МО "Свердловское гп", МКУ "Единая служба Заказчика" | обеспечит санитарную и экологическую безопасность, улучшит внешний вид поселения
2.21. | Подготовка проектов благоустройства дворовых территорий и территории общего пользования | Бюджет МО "Свердловское городское поселение" | 2015-2017 г.г. | 1000 | 0 | 0 | 1000 | отдел ЖКХ администрации МО "Свердловское гп", МКУ "Единая служба Заказчика" | обеспечит санитарную и экологическую безопасность, улучшит внешний вид поселения
2.22. | Благоустройство площади Надежды | Бюджет МО "Свердловское городское поселение" | 2015-2017 г.г. | 3000 | 0 | 0 | 3000 | отдел ЖКХ администрации МО "Свердловское гп", МКУ "Единая служба Заказчика" | обеспечит санитарную и экологическую безопасность, улучшит внешний вид поселения
2.23. | Выполнение реконструкции спортивной площадки возле дома № 54, мкрн 2, г.п.им. Свердлова. Закупка, доставка и монтаж детского игрового и спортивного оборудования | Бюджет МО "Свердловское городское поселение" | 2015-2017 г.г. | 2000 | 0 | 0 | 2000 | отдел ЖКХ администрации МО "Свердловское гп", МКУ "Единая служба Заказчика" | Установка нового детского игрового и спортивного оборудования на детских площадках на территории МО "Свердловское гп" способствует физическому развитию детей и подростков
| Итого по задаче 2: |  |  | 33433.7376 | 14689.4 | 11277.8376 | 9466.5
Задача 3. Организация санитарного содержания территории МО "Свердловское городское поселение"
3.1. | Механизированная и ручная уборка в зимний период (в 2 этапа) | Бюджет МО "Свердловское городское поселение" | 2015-2017 г.г. | 25655.3907 | 7810 | 5020.1907 | 12825.2 | отдел ЖКХ администрации МО "Свердловское гп", МКУ "Единая служба Заказчика" | Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов в зимнее время на территории МО "Свердловское гп" улучшит санитарное состояние дорог и обеспечит безопасность дорожного движения
3.2. | Механизированная и ручная уборка в летний период, уход за газонами и зелеными насаждениями на территории МО "Свердловское городское поселение" | Бюджет МО "Свердловское городское поселение" | 2015-2017 г.г. | 12782.1568 | 2200 | 2748.1568 | 7834 | отдел ЖКХ администрации МО "Свердловское гп", МКУ "Единая служба Заказчика" | Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов в летнее время на территории МО "Свердловское гп" улучшит санитарное состояние дорог и обеспечит безопасность дорожного движения
3.3. | Содержание дренажных канав вдоль дорог на территории МО "Свердловское городское поселение" | Бюджет МО "Свердловское городское поселение" | 2015-2017 г.г. | 1200 | 900 | 300 | 0 | отдел ЖКХ администрации МО "Свердловское гп", МКУ "Единая служба Заказчика"
3.4. | Уборка несанкционированных свалок на территории МО "Свердловское городское поселение" | Бюджет МО "Свердловское городское поселение" | 2015-2017 г.г. | 1798.5 | 700 | 598.5 | 500 | отдел ЖКХ администрации МО "Свердловское гп", МКУ "Единая служба Заказчика" | Ежегодная ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения обеспечит санитарную и экологическую безопасность
3.5. | Актуализация Схемы генеральной очистки территории МО "Свердловское городское поселение" | Бюджет МО "Свердловское городское поселение" | 2015-2017 г.г. | 200 | 100 | 100 | 0 | отдел ЖКХ администрации МО "Свердловское гп", МКУ "Единая служба Заказчика" | Актуализация схемы генеральной очистки территории поселения повысит санитарно-эпидемиологическую обстановку, будет способствовать повышению уровня комфортного проживания населения.
3.6. | Приобретение, доставка и установка контейнеров для сбора ТБО | Бюджет МО "Свердловское городское поселение" | 2015-2017 г.г. | 250 | 250 | 0 | 0 | отдел ЖКХ администрации МО "Свердловское гп", МКУ "Единая служба Заказчика" | Приобретение, доставка и установка контейнеров для сбора ТБО повысит санитарно-эпидемиологическую обстановку, будет способствовать повышению уровня комфортного проживания населения.
3.7. | Расходы для решения вопросов по обращению с отходами | Бюджет МО "Свердловское городское поселение" | 2015-2017 г.г. | 100 | 0 | 0 | 100 | отдел ЖКХ администрации МО "Свердловское гп", МКУ "Единая служба Заказчика"
| Итого по задаче 3: |  |  | 41886.0475 | 11960 | 8766.8475 | 21259.2
Задача 4. Организация работ по уходу за зелеными насаждениями на территории МО "Свердловское городское поселение"
4.1. | Завоз земли для устройства клумб на территории МО "Свердловское городское поселение" | Бюджет МО "Свердловское городское поселение" | 2015-2017 г.г. | 272.104 | 148.1 | 124.004 | 0 | отдел ЖКХ администрации МО "Свердловское гп", МКУ "Единая служба Заказчика" | Ежегодный завоз земли для устройства клумб на дворовых территориях МО "Свердловское гп" улучшит внешний вид поселения
4.2. | Устройство клумб, с закупкой вазонов (арки), посадка саженцев цветов, прополка и полив. | Бюджет МО "Свердловское городское поселение" | 2015-2017 г.г. | 1400 | 400 | 500 | 500 | отдел ЖКХ администрации МО "Свердловское гп", МКУ "Единая служба Заказчика" | Ежегодное устройства клумб с посадкой саженцев цветов на территорииМО "Свердловское гп" улучшит внешний вид поселения
4.3. | Вырубка сухих и аварийных деревьев, санитарная обрезка и формовка деревьев на территории МО "Свердловское городское поселение" | Бюджет МО "Свердловское городское поселение" | 2015-2017 г.г. | 3643 | 2303 | 840 | 500 | отдел ЖКХ администрации МО "Свердловское гп", МКУ "Единая служба Заказчика" | Ежегодная вырубка сухих и аварийных деревьев на территории улучшит внешний вид поселения
4.4. | Вывоз поваленных деревьев с территории МО "Свердловское городское поселение", при необходимости спил с корчевкой пней и засыпкой ям. | Бюджет МО "Свердловское городское поселение" | 2015-2017 г.г. | 500 | 500 | 0 | 0 | отдел ЖКХ администрации МО "Свердловское гп", МКУ "Единая служба Заказчика" | улучшит внешний вид поселения
| Итого по задаче 4: |  |  | 5315.104 | 3351.1 | 1464.004 | 1000
Задача 5. Создание условий для массового отдыха жителей МО "Свердловское городское поселение"
5.1. | Оформление территории МО "Свердловское городское поселение" на период проведения праздника - День Победы | Бюджет МО "Свердловское городское поселение" | 2015-2017 г.г. | 1350 | 750 | 300 | 300 | отдел ЖКХ администрации МО "Свердловское гп", МКУ "Единая служба Заказчика" | Ежегодное приведение территории мест захоронения воинов павших за Отечество в надлежащее состояние , развешивание флагов на период проведения праздника обеспечит праздничный вид поселения
5.2. | Оформление территории МО "Свердловское городское поселение" на период проведения праздника - Новый год | Бюджет МО "Свердловское городское поселение" | 2015-2017 г.г. | 1600 | 300 | 700 | 600 | отдел ЖКХ администрации МО "Свердловское гп", МКУ "Единая служба Заказчика" | Ежегодная установка гирлянд и украшений, елок обеспечит праздничный вид поселения
| Итого по задаче 5: |  |  | 2950 | 1050 | 1000 | 900
| Подготовка документации (ведомостей объемов работ), проведение экспертизы (проектно-сметной документации, результатов инженерных изысканий, оказываемых услуг и товаров), привлечение специализированных организаций | [5 empty] | 400
| Итого по программе: |  |  | 96958.3892 | 34626.5 | 28153.1892 | 37178.7
Note on F54: Компьютер: было 200, изменения ВА
Note on F49: Компьютер: 1.было 300 тыс. руб., изменения ВА 2. было 1000, добавили еще 303 тыс.руб.
Note on F47: Компьютер: было 120, изменения ВА
Note on F38: Компьютер: было 7580
Note on E17: Компьютер: пункт появился после СД 24.03.2015
Note on E18: Компьютер: пункт внесен СД 24.03.2015
Note on E19: Компьютер: пункт внесен СД 24.03.2015
Note on E20: Компьютер: пункт внесен СД 24.03.2015
Note on E21: Компьютер: пункт внесен СД 24.03.2015

## 2017
ПРОЕКТ
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"Комплексное благоустройство территории МО "Свердловское городское поселение" на 2017 г.
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс.руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Задача 1. Содержание и ремонт сетей уличного освещения, оплата электроэнергии
1.1. | Оплата электроэнергии, потребляемой сетями уличного освещения | Бюджет МО "Свердловское городское поселение" | 2017 | 2000 | отдел ЖКХ администрации МО "Свердловское гп", финансово-экономический отдел | Оплата электроэнергии, потребляемой сетями уличного освещения, повысит освещенность дорог, понизит количество нарушений общественного порядка
1.2. | Содержание и ремонт уличного освещения | Бюджет МО "Свердловское городское поселение" | 2017 | 2153 | отдел ЖКХ администрации МО "Свердловское гп", финансово-экономический отдел | Содержание и ремонт уличного освещения обеспечит безопасность и комфортность проживания населения
| Итого по задаче 1: |  |  | 4153
Задача 2. Благоустройство дворовых территорий МО "Свердловское городское поселение"
| Обследование, ремонт и обслуживание оборудования детских и спортивных площадок | Бюджет МО "Свердловское городское поселение" | 2017 | 1100 | отдел ЖКХ администрации МО "Свердловское гп", МКУ "Единая служба Заказчика" | Обследование, ремонт и обслуживание детского игрового оборудования с целью предотвращения детского травматизма
| Ремонт и покраска металлического ограждения | Бюджет МО "Свердловское городское поселение" | 2017 | 500 | отдел ЖКХ администрации МО "Свердловское гп", МКУ "Единая служба Заказчика" | Ремонт и покраска металлического ограждения обеспечит санитарную безопасность и улучшит внешний вид поселения
| Закупка, доставка и монтаж информационных стендов | Бюджет МО "Свердловское городское поселение" | 2017 | 400 | отдел ЖКХ администрации МО "Свердловское гп", МКУ "Единая служба Заказчика" | обеспечит санитарную и экологическую безопасность, улучшит внешний вид поселения
| Подготовка проектов, схем, эскизов по благоустройству территорий | Бюджет МО "Свердловское городское поселение" | 2017 | 1000 | отдел ЖКХ администрации МО "Свердловское гп", МКУ "Единая служба Заказчика" | обеспечит санитарную и экологическую безопасность, улучшит внешний вид поселения
| Благоустройство площади Надежды | Бюджет МО "Свердловское городское поселение" | 2017 | 3000 | отдел ЖКХ администрации МО "Свердловское гп", МКУ "Единая служба Заказчика" | обеспечит санитарную и экологическую безопасность, улучшит внешний вид поселения
| Благоустройство территории у д.д. №№ 7,5 вдоль Западного проезда, г.п.им. Свердлова, мкрн 1 | Бюджет МО "Свердловское городское поселение" | 2017 | 1466.5 | отдел ЖКХ администрации МО "Свердловское гп", МКУ "Единая служба Заказчика" | обеспечит санитарную и экологическую безопасность, улучшит внешний вид поселения
| Выполнение реконструкции спортивной площадки возле дома № 54, мкрн 2, г.п.им. Свердлова. Закупка, доставка и монтаж детского игрового и спортивного оборудования | Бюджет МО "Свердловское городское поселение" | 2017 | 2000 | отдел ЖКХ администрации МО "Свердловское гп", МКУ "Единая служба Заказчика" | Установка нового детского игрового и спортивного оборудования на детских площадках на территории МО "Свердловское гп" способствует физическому развитию детей и подростков
| Итого по задаче 2: |  |  | 9466.5
Задача 3. Организация санитарного содержания территории МО "Свердловское городское поселение"
| Механизированная и ручная уборка в зимний период (в 2 этапа) | Бюджет МО "Свердловское городское поселение" | 2017 | 12825.2 | отдел ЖКХ администрации МО "Свердловское гп", МКУ "Единая служба Заказчика" | Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов в зимнее время на территории МО "Свердловское гп" улучшит санитарное состояние дорог и обеспечит безопасность дорожного движения
| Механизированная и ручная уборка в летний период, уход за газонами и зелеными насаждениями на территории МО "Свердловское городское поселение" | Бюджет МО "Свердловское городское поселение" | 2017 | 7834 | отдел ЖКХ администрации МО "Свердловское гп", МКУ "Единая служба Заказчика" | Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов в летнее время на территории МО "Свердловское гп" улучшит санитарное состояние дорог и обеспечит безопасность дорожного движения
| Уборка несанкционированных свалок на территории МО "Свердловское городское поселение" | Бюджет МО "Свердловское городское поселение" | 2017 | 500 | отдел ЖКХ администрации МО "Свердловское гп", МКУ "Единая служба Заказчика" | Ежегодная ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения обеспечит санитарную и экологическую безопасность
| Расходы для решения вопросов по обращению с отходами | Бюджет МО "Свердловское городское поселение" | 2017 | 100 | отдел ЖКХ администрации МО "Свердловское гп", МКУ "Единая служба Заказчика"
| Итого по задаче 3: |  |  | 21259.2
Задача 4. Организация работ по уходу за зелеными насаждениями на территории МО "Свердловское городское поселение"
| Устройство клумб, с закупкой вазонов (арки), посадка саженцев цветов, прополка и полив. | Бюджет МО "Свердловское городское поселение" | 2017 | 500 | отдел ЖКХ администрации МО "Свердловское гп", МКУ "Единая служба Заказчика" | Ежегодное устройства клумб с посадкой саженцев цветов на территорииМО "Свердловское гп" улучшит внешний вид поселения
| Вырубка сухих и аварийных деревьев, санитарная обрезка и формовка деревьев на территории МО "Свердловское городское поселение" | Бюджет МО "Свердловское городское поселение" | 2017 | 500 | отдел ЖКХ администрации МО "Свердловское гп", МКУ "Единая служба Заказчика" | Ежегодная вырубка сухих и аварийных деревьев на территории улучшит внешний вид поселения
| Итого по задаче 4: |  |  | 1000
Задача 5. Создание условий для массового отдыха жителей МО "Свердловское городское поселение"
| Оформление территории МО "Свердловское городское поселение" на период проведения праздника - День Победы | Бюджет МО "Свердловское городское поселение" | 2017 | 300 | отдел ЖКХ администрации МО "Свердловское гп", МКУ "Единая служба Заказчика" | Ежегодное приведение территории мест захоронения воинов павших за Отечество в надлежащее состояние , развешивание флагов на период проведения праздника обеспечит праздничный вид поселения
| Оформление территории МО "Свердловское городское поселение" на период проведения праздника - Новый год | Бюджет МО "Свердловское городское поселение" | 2017 | 600 | отдел ЖКХ администрации МО "Свердловское гп", МКУ "Единая служба Заказчика" | Ежегодная установка гирлянд и украшений, елок обеспечит праздничный вид поселения
| Итого по задаче 5: |  |  | 900
| Подготовка документации (ведомостей объемов работ), проведение экспертизы (проектно-сметной документации, результатов инженерных изысканий, оказываемых услуг и товаров), привлечение специализированных организаций |  |  | 400
| Итого по программе: |  |  | 37178.7